## Sheet1
NSS Combined Project
Steps A-Z | Objectives | Start Date | Duration | End Date
A | Read Brief | 2014-01-06 | 3 | 2014-01-09
B | Building Gannt Chart | 2014-01-08 | 7 | 2014-01-15
C | Analysing Marking Scheme | 2014-01-09 | 6 | 2014-01-15
D | Gathering Information for DB | 2014-01-10 | 5 | 2014-01-15
E | Analysing Existing Zoo System | 2014-01-10 | 13 | 2014-01-23
F | Normalising Tables unf,1nf,2nf,3nf | 2014-01-15 | 14 | 2014-01-29
G | Creating Table inserts for MYSQL | 2014-01-29 | 12 | 2014-02-10
H | Creating E-R Diagram | 2014-02-10 | 7 | 2014-02-17
I | First Database Tests | 2014-02-17 | 7 | 2014-02-24
J | Designing UML Class Diagram | 2014-02-24 | 11 | 2014-03-07
K | Creating Populate Inserts for DB | 2014-03-07 | 7 | 2014-03-14
L | Testing Database populates | 2014-03-15 | 6 | 2014-03-21
M | Designing Activity Diagram | 2014-03-21 | 14 | 2014-04-04
N | Designing Use Case Diagram | 2014-04-05 | 6 | 2014-04-11
O | Creating GUI,s | 2014-03-21 | 21 | 2014-04-11
P | Creating Classes for Inheritance | 2014-03-24 | 11 | 2014-04-04
Q | Building Data Dictonary | 2014-04-11 | 7 | 2014-04-18
R | Writing up brief for combined project | 2014-04-04 | 28 | 2014-05-02
S | Total Project Time Line | 2014-01-06 | 120 | 2014-05-06