## Sheet1
NSS Combined Project
Steps A-Z | Objectives | Start Date | Duration | End Date
A | Read Brief | 2014-01-06 | 3 | 2014-01-09
B | Building Gannt Chart | 2014-01-08 | 7 | 2014-01-15
C | Analysing Marking Scheme | 2014-01-09 | 6 | 2014-01-15
D | Gathering Information for DB | 2014-01-10 | 5 | 2014-01-15
E | Analysing Existing Zoo System | 2014-01-10 | 13 | 2014-01-23
F | Creating ER Diagram for DB | 2014-01-15 | 14 | 2014-01-29
| Creating Use Case Diagrams | 2014-01-15 | 14 | 2014-01-29
G | Desiging Database | 2014-01-15 | 14 | 2014-01-29
H | Normalising Tables | 2014-01-15 | 14 | 2014-01-29
I | Testing Database | 2014-02-15 | 9 | 2014-02-24
J | Populating Database | 2014-02-24 | 4 | 2014-02-28
K | Testing Queries in Database | 2014-03-01 | 9 | 2014-03-10
L | Final Evaluation of Database | 2014-03-10 | 16 | 2014-03-26
M | Building GUI | 2014-03-01 | 7 | 2014-03-08
N | Codeing GUI | 2014-03-08 | 17 | 2014-03-25
O | Building Teacher & Students Forms | 2014-03-10 | 11 | 2014-03-21
P | Final Evaluation Program | 2014-03-22 | 4 | 2014-03-26
Q | GUI & Database Integration | 2014-03-26 | 7 | 2014-04-02
R | Testing Combined Projects DB & GUI | 2014-04-03 | 10 | 2014-04-13
S | Writing Up Docs for Combined Projects | 2014-03-01 | 30 | 2014-03-31
T | Final Evaluation of Projects | 2014-04-14 | 4 | 2014-04-18
U | Final Review & Submiting Combined Project | 2014-04-20 | 9 | 2014-04-29
V | Project Timeline | 2014-01-06 | 113 | 2014-04-29